## תכנית עבודה כוללת
תחום | פירוט | שותפים | אחראי/ת | משאבים נדרשים | תאריך יעד | חומרי עזר
יישום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לעניין ייצוג הולם
גיבוש תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית
פניה למרכז תמיכה למעסיקים ולגופים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות בתעסוקה לפי הרשימה באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בדיקת שיעור הייצוג ההולם בארגון באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
פרסום התכנית השנתית
זיהוי הניסיון בהעסקת עובדים עם מוגבלות
מיפוי עובדים קיימים - מספר ופיזור בארגון | עובדים שביקשו וקבלו התאמות
עובדים שהצהירו כי הם אנשים עם מוגבלות
זיהוי חסמים קיימים | על סמך הנסיון שהצטבר בארגון מהעסקת עובדים עם מוגבלות
זיהוי תהליכי הכשרה והדרכה ייעודיים קיימים ונדרשים | של עובדים עם מוגבלות
של הנהלה בכירה
של הנהלה זוטרה
של כלל העובדים
העמקת מחוייבות הארגון להעסקת עובדים עם מוגבלות
הצהרת הנהלה בכירה
חיבור לחזון הארגון ולערכיו
קביעת יעד מספרי להעסקת עובדים עם מוגבלות | אישור היעד ע"י ההנהלה
תקשור | פרסום מינוי ממונה לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות ותפקידיו
הסברה לעובדים
פעילות להגברת מחוברות העובדים לתהליך
תקשור כלפי חוץ (כגון: פרסום באתר, כתבה במדיה וכד')
התאמת אירועים בארגון | התאמת טקסים, כנסים, אירועי העשרה ורווחה
התאמת תהליכים בארגון
נהלים | כתיבת נוהל העסקת עובדים עם מוגבלות
התאמת נהלים אחרים
הטמעת הנהלים
קביעת הוראות וטפסים לצורך תיעוד
התאמת תהליכי גיוס | מיפוי תפקידים בארגון, אפיון צרכי גיוס
הגדרת משרות ייעודיות / עם עדיפות לעובדים עם מוגבלות (הקצאת תקנים / פיצול תקנים)
פרסום משרות
מיון עובדים- היערכות ללהתאמת תהליכי מיון
קליטת עובדים | היערכות להתאמת תהליכי קליטה
מדידה | יצירת תשתית לתיעוד המדידה: טפסים פנימיים, נהלי עבודה, הגדרת בעלי תפקידים בארגון הרלוונטיים למדידה
ביצוע מדידה שוטפת של עובדים עם מוגבלות (עובדים קיימים / קליטת עובדים חדשים).
שימור עובדים עם מוגבלות | התאמת תהליכי משוב לעובדים עם מוגבלות
קביעת תהליכי שימור של עובדים שהפכו להיות עם מוגבלות
פיתוח וקידום עובדים עם מוגבלות | התאמת תהליכי קידום ופיתוח עובדים קיימים
יצירת תהליכים ייעודיים לפיתוח ולקידום עובדים עם מוגבלות
תמיכה, ייעוץ והדרכה למנהלים ולעובדים | הבנייה והטמעה של תהליכי היוועצות עובדים בסוגיות הנוגעות להעסקת עובדים עם מוגבלות
בקרה | בדיקת עמידה בתכנית העבודה
ביצוע אבחון חוזר
עדכון תכנית העבודה
קבלת סיוע
הבניית תהליכי עבודה עם מרכז תמיכה למעסיקים | בניית תכנית ליווי עם מנהלת התיק
תקשור תהליך הליווי בארגון
קביעת דרכי ההיוועצות וההדרכה של בעלי תפקידים שונים בארגון עם מנהלת התיק
הבניית תהליכי עבודה עם רכזי ליווי שיקומיים, אם ישנם
הדרכות של המטה לשילוב עובדים עם מוגבלות בשוק העבודה | הדרכה לממונה לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות- עקרונות וכלים לשילוב ולקידום אנשים עם מוגבלות בארגון
הדרכה להנהלה בכירה- הובלת הארגון ליישום ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות על פי חוק
הדרכה למנהלי משאבי אנוש- כלים ללווי קליטה, העסקה וסיום העסקה
הדרכה למנהלי גיוס- כלים לאיתור ומיון עובדים עם מוגבלות
הדרכה למנהלי שטח- כלים לניהול עובד עם מוגבלות
הדרכה למרכזי ועדות בוחנים/ מכרזים
השאלת התאמות מיד לתעסוקה שווה

## תכנית עבודה מפורטת לשנת ...
תכנית עבודה שנתית
כללי
הנושא | היעד/ פירוט
מספר העובדים המהווים ייצוג הולם
רמת עמידה ביעד של ייצוג הולם
מספר עובדים נדרש לעמידה בייצוג הולם
מספר עובדים עם מוגבלות שיש לגייס השנה
המשימה | המטרה | באחריות | שותפים | משאבים | הערות | אבן דרך 1 |  |  | אבן דרך 2 |  |  | אבן דרך 3 |  |  | אבן דרך 4
[6 empty] | פירוט | תאריך יעד | ביצוע | פירוט | תאריך יעד | ביצוע | פירוט | תאריך יעד | ביצוע | פירוט | תאריך יעד | ביצוע
פירוט המשרות/ הדרגות הייעודיות אליהן יגויסו עובדים עם מוגבלות | עמידה בדרישות החוק, הכוונת תהליכי גיוס |  |  |  | נדרש לגוף שאינו עומד ביעד של ייצוג הולם
פירוט המשרות/ הדרגות הייעודיות אליהן יגויסו עובדים עם מוגבלות | עמידה בדרישות החוק, הכוונת תהליכי גיוס |  |  |  | נדרש לגוף שאינו עומד ביעד של ייצוג הולם
פירוט המשרות/ הדרגות בהן תנתן עדיפות לקידום עובדים עם מוגבלות | עמידה בדרישות החוק, הכוונת תהליכי קידום |  |  |  | נדרש לגוף שאינו עומד ביעד של ייצוג הולם